附件2.

沈阳师范大学本科教学工作审核评估

专家组反馈问题的整改任务清单和责任分工

| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 目标与定位 | 1.办学定位不够清晰、办学理念还须进一步凝练、办学思路还需进一步明确。 | 1.以召开第四次党代会为契机，进一步详细规划设计学校未来五年发展目标。目前学校正在对第四次党代会工作报告征求不同层面的意见和建议，进一步明确学校办学定位、办学目标和办学理念，科学规划学校顶层设计。 2.制定了《沈阳师范大学深化综合改革方案》，涵盖机构与发展规划改革、人事管理与人才队伍建设、专业改造与人才培养模式改革、学科建设与科学研究改革、教师教育改革、财务与资产管理改革等6个方面50条改革举措，旨在进一步破解制约学校事业发展的系统性、瓶颈性问题，明确学校办学思路,加快推进学校内涵发展。各领域专项改革方案将于2019年1月起全面正式实施。 | 党政办公室 | 组织部 教务处 学科与科研工作处 人事处 财务处 教师教育处 | 2019年1月 |
|  | 2.学校发展目标定位如何整合现有力量以实现更有效的资源共享，形成集群优势也是亟待解决的问题。 | 1.结合学校综合改革方案，深化学校机构改革，根据发展需要对现有机构进行优化整合。进一步强化教育学部、艺术学部的职能，促进资源共享，合力发展。 2.优化资源配置，突出重点建设领域，以一流学科和一流专业为引领，建好建强优势特色学科群、专业群，实现更有效的资源共享，形成学科专业集群优势。 | 组织部 | 教务处 学科与科研工作处 | 2019年3月 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （二）师资队伍 | 3.教师分布不均衡，部分专业教师数量不足。（在学校76个本科专业中，有28个专业教师数是个位数，15个专业教师数不足5人。从生师比看，有15个专业生师比超过30，其中某专业生师比高达63.82。 有8个专业具有高级职称教师数为0。） | 1.按照高校本科专业类教学质量国家标准规定的生师比，结合学校实际，修订完善《沈阳师范大学编制管理暂行办法》。 2.按国家标准核定各专业的生师比，对于低于18:1（艺术类11:1）的专业，限制人才引进；对于高于18:1（艺术类11:1）的专业，由各单位制定青年博士人才引进规划，并列入领导班子任期目标与考核。 3.分析具有高级职称教师为0的8个专业的原因，根据其专业调整规划，在职称评聘工作中适当倾斜。 4.各教学单位制定相关工作细则。 | 人事处 | 教务处 各教学单位 | 长期 |
|  | 4.高端人才数量不足。（学校现有高端人才数国家级4人，省部级41人，这个数量不足以支撑学校发展目标的实现。高水平领军人才、学科带头人或学科骨干略少。） | 1.学校加大人才引育力度，投入人才引进专项资金用于高层次人才引进，依据《沈阳师范大学引进高层次人才工作暂行规定（试行）》（沈师大委[2018]51号）；加大人才培养力度，修订出台《沈阳师范大学教师进修管理办法》，党委会已审议通过，即将提交教代会审议。 2.通过光明日报发布我校高层次人才招聘公告，海内外广纳高层次人才。 3.赴吉大、东北师大、北京、天津、西安等地高校召开校园招聘会，广纳青年博士人才。 4.研究制定《沈阳师范大学“青年拔尖学者”支持计划》，培养我校青年才俊冲击高层次人才称号。 | 人事处 | 学科与科研工作处 | 长期。政策文件已经制定完毕，工作进行当中。 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （二）师资队伍 | 5.学科教学论教师数量和结构都存在一定的问题。（学校有3个专业正在申请师范专业认证，专业认证对学科教育教师有明确要求。学校现在每届师范类学生约1400余人，按照专业认证最低要求，需要有学科教育教师近80人。而现在教师专业发展学院只有30多位教师。） | 按照国家教学质量标准相关要求，强调专业归属。 1.核定各教学单位从事学科教育教师数量，与教师专业发展学院学科教育教师合计人数，确定缺口人数。 2.对每个专业按生师比核定教师数量，根据缺口人数拟定人才引进计划。结合省基教中心教师学科特点，优先融合至师范专业。 3.结合学校师范专业发展规划，分析各学科教学论教师队伍结构缺陷，在人才引进、职称评定等方面予以倾斜。 | 人事处 | 教务处 教师教育处 教师专业发展学院及相关教学单位 | 长期 |
|  | 6.教学管理工作人员紧缺，满足不了日常教学工作需要。（相对于76个本科专业、一万九千多名本科学生的本科教学规模而言，校级教学督导仅有8人，校级教学管理专职队伍仅有18人，院级教学管理专职队伍3人，其中三分之一是在读研究生兼任，教学管理力量明显不足。） | 1.修订完善《沈阳师范大学编制管理暂行办法》，明确各单位管理人员编制，并要求各教学单位优先保障教学管理人员的配置，同时做好校内管理人员调剂工作，再有空岗的，报学校研究适时进行招聘。 2.按照《沈阳师范大学关于进一步加强本科教学质量保障体系的实施意见》相关要求，增补校级教学督导队伍人员。 3.按照《沈阳师范大学关于进一步加强本科教学质量保障体系的实施意见》相关要求，加强教学管理专职队伍的培训，提高业务水平。进行“优秀教务员”评比表彰，提高教学管理人员岗位荣誉感。 | 人事处 | 教务处 组织部 各教学单位 | 2019年6月 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （二）师资队伍 | 7.学校及学院对兼职教学队伍管理作用发挥不够。 | 制定出台《沈阳师范大学兼职教师聘任管理暂行规定》，加强兼职教学队伍的审核聘任、过程管理等。 | 人事处 | 教务处 各教学单位 | 2019年6月 |
|  | 8.高端人才、教授、副教授为本科生上课率很低。（教授为本科生授课率为75.29%；占专任教师数15.89%的教授，为本科生讲授课程门次数的比例仅为9.48%；副教授为本科生授课率为88.26%；占专任教师数36.9%的副教授为本科生讲授课程门次数的比例为33.79%。国家级人才4人，仅1人为本科生授课；省级人才41人，仅31人为本科生授课。） | 1.修订完善本科教学业绩考核办法，将教授、副教授为本科生授课列为刚性要求。 2.修订出台《沈阳师范大学专业技术人员考核办法》，明确教授、副教授未完成年度规定的教学基本任务（含须为本科生授课），年度考核不合格。 3.对于签订高层次人才引进协议的特聘教授，按要求需其为本科生授课。 | 人事处 | 教务处 各教学单位 | 2019年6月 |
|  | 9.学校缺乏专注于本科一线教学的，有引导性的荣誉体系，有些零星的奖惩措施也没怎么落实。 | 1.会同教务处、宣传部、工会制定“师德标兵”、“教学标兵”评选表彰办法，定期评定，加大宣传，形成制度，肯定教学一线的师德高尚、教学精湛的优秀教师。 2.保障并加大本科教学业绩考核A级人员的奖励力度。 3.会同教务处对优秀教学成果进行奖励或进行配套建设资金支持。 | 人事处 | 教务处 宣传部 工会 各教学单位 | 2019年6月 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （二）师资队伍 | 10.高水平的科研、教学项目短缺，科研反哺教学机制未有效形成。 | 出台《沈阳师范大学科研反哺教学实施管理办法》，加强高水平科研和教学项目的扶持力度。 | 学科与科研工作处 | 教务处 各教学单位 | 2019年6月 |
| （三）教学资源 | 11.教学相关经费投入不足。（表现在一些办学指标，如生均教学科研资金、年新增教学科研资金、生均本科实验经费等、皆低于普通本科高校常模数据。经费投入上优先保证本科教学的意识还应进一步加强。2017年，实验经费支出448.23万元，生均232.33元；实习经费支出118.68万元，生均61.5元。而普通高等学校常模数据生均实验经费支出381.59元。我校与此还有较大差距。） | 1.加强教学专项资金项目建设，积极争取财政资金投入。学校在现有能力下，充分调动各方面力量，加强项目建设，争取更多财政专项资金。落实好中央与地方共建项目，争取中央财政对我校教学专项资金的支持，扩大财政拨款数额。 2.加强与社会各界联系，积极争取外部资金，扩大教学投入资金来源。积极加入和创建校企联盟，建立实习实训基地，充分利用企业资源，减轻学校创建实践基地的资金压力。引入企业或其他组织在学校建立产学研基地，开设课程，安排研究课题等，使学校获得更多的教学科研经费。 3.改革经费预算分配办法，大力减少行政运行性开支，树立优先保证本科教学投入意识。制定教学经费增长中长期计划，在保证本科教学日常运行经费的同时，增加专项教学经费投入力度，加大对教学科研、实验教学和实践教学等专项投入，提高学生动手操作能力。 | 财务处 | 教务处 相关教学单位 | 2019年3月。2019年经费预算保证教学经费，长期坚持。 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （三）教学资源 | 12.教学仪器设备陈旧，台套数不够。（教学设备更新不及时、更新率不高。教学资源条件对人才培养的保障度还有待提高。） | 1.积极争取财政专项资金，加强教学仪器设备更新改造。学校要充分调动职能部门和各教学单位积极性，争取各级种类财政专项资金，加强实验室建设。尤其是要落实好中央与地方共建项目，争取中央财政对我校实验室建设的专项资金支持，进一步充实教学仪器设备。 2.学校在安排财务预算时，设置教学仪器设备专项资金。 3．充分利用各教学单位的原始积累，如学校以前年度预算安排下拨和单位创收提取的发展基金等，加大对本科教学仪器设备的投入，淘汰陈旧仪器设备，增加新的教学仪器设备，满足学生教学实验需要。 | 财务处 | 教务处 相关教学单位 | 长期。2019年经费预算中教学设备经费重点投入，长期坚持。 |
|  | 13.专业设置数量偏多。（学校有本科专业76个，专业设置总量过大，非师范专业数量剧增,师范专业数量占比不到30%，师范生数量不足三成，师范学校教师培养主业弱化，师资队伍等内涵建设的力度却未能及时跟上，以现有的师资队伍、办学条件很难支撑如此多的本科专业。） | 出台《关于进一步优化本科专业结构的实施方案》。2019年撤销10个本科专业；2020年前后，招生专业总数调整到60个左右，师范类专业招生比例每年提高10个百分点，艺术类专业招生比例控制在15%以内，每年缩减1% 左右；艺体类专业停招1-3个，办学状态不佳且与行业连接不紧密的专业停招2-6个；2025年前后，学校招生专业总数调整到55个左右。 | 教务处 | 各教学单位 | 第一阶段：2019年6月 第二阶段：2020年6月 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （三）教学资源 | 14.专业设置结构和布局不合理。（专业在各个学科和学院中布局严重不均衡，文科和艺术类专业比重大，有24个艺术类专业占比31.58%，学校有23个学院有本科学生，最多的学院有11个专业，有9个学院则有1-2个专业，而且存在相近专业重复开设，专业课程教学各自为战的局面，导致办学资源分散，整合共享利用不足，没有形成合力。） | 1.出台《关于进一步优化本科专业结构的实施方案》，实施“专业优化改造工程”。 2.聚焦师范教育主业，整合教育资源，形成合力；停招招生规模过小、专业评价过低、不适应学校总体定位的专业。 | 教务处 | 组织部 各教学单位 | 2019年6月 |
|  | 15.部分本科专业的定位不清晰，使得传统的王牌专业不专，师范专业不精，未形成龙头和示范效应。（如：学校有几十年本科办学经验、综合办学实力和人才培养质量较高的教育学专业，以及办学特色鲜明、科研优势明显的专业其龙头和示范效应未得到有效发挥，非师专业办学的行业指向不清晰，工科专业较少，与行业直接对接的专业较少，专业特色不明显，传统专业较多，新兴专业较少。） | 1.出台《沈阳师范大学关于进一步优化本科专业结构的实施方案》、《沈阳师范大学一流专业建设规划（2018-2020）》、《沈阳师范大学应用型专业综合改革方案》、《沈阳师范大学本科专业负责人制度实施办法》等文件。 2.实施课程优化改造工程、专业优化改造工程、教师教学能力建设工程、精细化教学管理制度建设工程、卓越教师培养工程等五大工程，提高专业建设水平。 | 教务处 | 各教学单位 | 2019年6月 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （三）教学资源 | 16.大部分专业的省内外同类专业设置率较高，专业需求与区域需求不对位。（在省教育厅公布的专业设置负面清单中，学校有33个专业在内，占比43.4%，有20个专业在调减的招生计划名单中。） | 出台《沈阳师范大学关于进一步优化本科专业结构的实施方案》。依据9个观测指标，采取警示与停招、转设与增设、归并与重组、限制与缩减等手段，明确专业设置和建设的底线和红线，对于没有区域优势，专业应用性不强的专业将警告、停招或撤销。 | 教务处 | 各教学单位 | 2019年6月 |
|  | 17.工科学科和专业数量较少，教学和研究条件有待改善。（学校对于工科专业的实验和实践教学的经费投入有待提高。要避免造成与专业教学活动的脱节，影响专业教师开展实验和实践教学改革的积极性，影响毕业论文研究的时间和工作量。教师和研究生缺少独立的研究场所和条件，这会造成科研效率和质量的降低，也抑制了教师自发的硬件条件建设。） | 1.与相关单位紧密协调，加强实验室建设整体规划、布局和管理，强化集中统筹，科学论证，避免重复建设。开源节流，强化资金预算管理，提升实验实践教学经费投入比例，保障项目规划落实。加大实验室开放力度，促进教学资源共享，提升现有资源利用率。 2.根据市场需求和学校自身基础条件，适时开办工科专业。 | 教务处 | 财务处 学科与科研工作处 实验教学中心 | 长期 |
|  | 18.每年都修订本科人才培养方案，时间间隔短。培养方案学分过多，需要提质减量。课程大多集中在三年级之前，四年级绝大多数没课。 | 1.科学论证本科人才培养方案修订周期。 2.严格遵守专业类国家教学质量标准关于学分的要求，调研分析现行本科人才培养方案学分结构，根据专业能力体系进一步优化课程体系。 3.优化课程设置和学期任务分配。 | 教务处 | 各教学单位 | 2019年6月 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （三）教学资源 | 19.工科专业在人才培养计划制定修改中，企业专家、校内专家参与明显不足，没形成有效机制或制度。 | 进一步落实《沈阳师范大学关于进一步加强本科教学质量保障体系的实施意见》，充分发挥各学院教学指导委员会和教学咨询委员会作用，根据培养方案修订周期调整情况，扩大行业企业调研的范围，真正让企业专家、校内专家参与本科人才培养方案修订过程，参与设计专业课程体系，明确规定行业企业参与的课程内容。 | 教务处 | 各教学单位 | 2019年6月 |
|  | 20.优质课程资源建设及使用仍显不足。 | 1.加快学校信息化建设，坚持“建用结合，资源共享”，大力开展在线开放课程、MOOC、SPOC建设，积极引用优质课程资源。 2.实施课程优化改造工程，重点打造专业必修课；建设“沈师品牌”的中国传统文化优质课程群。 | 教务处 | 各教学单位 | 2019年6月 |
|  | 21.通识选修课程不是当今一流大学人才培养所认知的通识课程。（通识课程主要是精读人类文明发展进程中各种经典，重在学生“读、写、表达能力的训练”，对学生跨越本专业知识基础之上的，对逻辑思维能力和批判性思维的挑战，是老师、学生一起搞脑子的课程。） | 精心建设通识教育选修课，适应学生个性化发展和多样化终身学习需求，设置的课程板块发挥院院协同机制，采取激励措施，激发教师积极参与全校通识课程建设，建设“沈师品牌”的中国传统文化优质课程群。 | 教务处 | 各教学单位 | 2019年6月 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （四）培养过程 | 22.学校应进一步明确人才培养的总体思路，要清楚培养人才的着力点，学校要为学生留下自主学习、自主思考的时间与空间。（应该考虑讲点什么更能引发学生思考，培养学生“有思想、会表达”，提高学生“想清楚、说明白”的能力。） | 国设通识课的实际授课学时压缩到规定学时的一半以上；其学分不纳入培养方案的总学分之中；科学合理压缩学分，留给学生充足的自主学习、自主思考的时间与空间。 | 教务处 | 各教学单位 | 2019年6月 |
|  | 23.教育改革深化不够，教学改革措施不到位。（教师课堂教学缺乏改革创新要素，还是以传统的教学模式居多，课程授课的吸引力和活力不足，“以学生为中心”的理念落实不到位。在自评报告促进教学方法改进中，提到的“四环三步”自学引导法，在进校考察中，未见到相应材料或成果。） | 实施教师教学能力建设工程： 1.推动教育教学改革。一是注重理念引领；二是注重成果推广；三是注重制度引导。 2.完善教学研究制度。严格实行全员、全程、全环节教学规范检查制度，固定教研活动时间，强化集体备课，使教研活动常态化、制度化。建立教学研修制度。 | 教务处 | 教师教学发展中心 各教学单位 | 长期。2019年6月出台相关文件 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （四）培养过程 | 24.一些课堂的多媒体技术使用的不当，现代教育技术与课堂教学深度融合不够。（利用新兴技术和智能教学手段的课程比例比较低，基本还停留在传统教学方法、方式及手段上，这个明显和国家的要求和倡议有差距。虽然部分课堂教学采取了微课、慕课、“翻转课堂”等方式，但实际效果有待加强，学校利用新兴技术和智能教学手段的课程比例偏低。） | 1.加强学校基础网络设施建设。 2.强化智慧教学手段。大力倡导教师使用现代教育技术，更新教育理念，积极探索翻转课堂、混合式教学等教学方式改革，从而提高教师利用新兴技术和智能教学手段的课程比例。 | 网络中心 | 教务处 教师教学发展中心 各教学单位 | 2019年6月 |
|  | 25.有些课堂表现为教与学两者之间的分离，课堂“以学生为中心”表现的不够，也失去了教师的主导作用。 | 1.加强中青年教师岗中培训，积极践行“以学生为中心”的教育理念。 2.积极引导教师热爱教学、倾心教学、研究教学，潜心教书育人。 | 教务处 | 教师教学发展中心 各教学单位 | 长期 |
|  | 26.教师没有真正以学生为中心进行教学设置，尽管学校以OBE理念为指导进行了新一轮本科人才培养方案修订工作，但是教师对OBE理念理解不深甚至没有接受。 | 建立以理论学习、案例分析、教学反思、调查研究、说课、听课、评课等为主要内容的教研制度。积极引导教师将OBE教育教学理念落实到教学过程中。 | 教务处 | 各教学单位 | 2019年6月 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （四）培养过程 | 27.毕业设计没有大学老师的参与，都是由中小学老师完成的指导任务，缺少应有的深度。有的专业还是年轻的教师、讲师参与的多，而教授参与的少。 | 1.增加毕业设计由高校教师和基础教育教师（或行业专家）联合指导的比例，相互借鉴，优势互补； 2.整合学校更多的教师教育资源，将各学院专业教师纳入毕业设计的指导教师队伍中。 | 教师教育处 | 教务处 教师专业发展学院及相关教学单位 | 2019年6月 |
|  | 28.毕业论文的质量整体偏低，抽查的一些学生毕业论文质量不高。（比如篇幅少、图表不规范，图太多或者代码太多，格式不统一，学生的选题问题与《沈阳师范大学本科学生毕业论文工作实施细则》中要求有一定差距，毕业论文的查重比例有点大。毕业论文选题应用型比例较低，培养目标应用型的一些专业论文选题题目性质全部为理论研究，而且题目偏大、偏宏观。文科专业毕业论文工作量普遍较少，有的优秀的论文全文不足10页，参考文献陈旧，实习实践报告有的实习教师无指导和评分意见，学生成绩全部为优秀。） | 1.认真落实《沈阳师范大学本科学生毕业论文工作实施细则》和《沈阳师范大学进一步本科教学质量保障体系的实施意见》。 2.进一步加强专业实习、教育实习和毕业论文（设计）的管理工作，切实做好检查指导和过程管理工作。校院两级教学督导加强抽检力度，发现问题及时提出整改反馈意见。 3.各学院应在第七学期中期前公布毕业论文（设计）题目，由学生自由选择。题目应体现本专业的基本特点，具有一定的学术价值或现实意义，题目要精炼、具体、严谨，体现专业定位，学院要对选题进行审查。 4.抽检过程中如发现毕业论文和实习实践报告的评定成绩与实际情况不符，成绩明显高于实际水平，将追究相关责任单位和责任人的责任。 | 教务处 | 各教学单位 | 2019年6月 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （四）培养过程 | 29.学生实习实训过程中监控不够，基本处于散放状态。 | 1.认真落实《沈阳师范大学学生专业实习规则》和《沈阳师范大学进一步本科教学质量保障体系的实施意见》。 2.进一步加强专业实习、教育实习管理，院系要切实做好检查指导和过程管理工作。 3.校内实习指导教师每周检查、抽查实习学生学习状况，针对自主实习学生进行电话、微信等问询，向实习单位进行电话回访，现场考察等多种方式督导，并留存督导记录。 | 教务处 | 各教学单位 | 2019年6月 |
|  | 30.部分专业实践实习基地建设质量不高，到基地进行实习的学生人数偏少，实习质量偏低，师范生到教学第一线的实习实践机会和时长不足。 | 1.落实实习相关要求，将实习基地建设作为学院考核、专业评估的重要内容，激励学院、专业加强校外实习基地建设。 2.学校设立学生非师范专业实习经费，专款专用；不断提高非师范学生集中实习的比例。 3.学校继续集中统一组织师范生开展教育实习、实践，进一步完善师范生教育实习、实践的内容和要求，严格按照规定加强考核管理。 | 教务处 | 财务处 教师教育处 各教学单位 | 长期 |
|  | 31.创新基础教育教学效果不佳，学校对于该课程学习效果不清楚。（实践方面项目增长加快，每一个学生是否真正经历了过程无法考查，而且无法覆盖全体学生，因为这个是3学分。在专业课程中是否有创新创业内容方面，学校建立了示范课程，部分课程严格意义上不属于课程。比如说建模、竞赛这类的都不是课。部分课程质量有待提升。） | 1.整合创新创业教育资源，形成合力，酝酿成立创新创业学院。 2.进一步落实《沈阳师范大学关于深化创新创业教育改革的实施方案》（沈师大委[2015]48号）要求，构建面向全体、分类指导的创新创业教育课程体系。 3.加强教师创新创业教育能力提升培训工程。 4.完善创新创业实训、孵化平台建设。 5.搭建协同育人体系，建立校外导师库。 6.建设双创教育精品课程。 | 教务处 | 大学生创新创业中心 各教学单位 | 长期 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （四）培养过程 | 32.第一课堂和第二课堂结合。目前学校正在建设第一课堂和第二课堂的结合，但是与审核评估中提出的建立第一课堂和第二课堂紧密结合的人才培养体系要求还有较大差距，这里关键的是人才培养体系。在对学生们的调查中，他们提出的希望是巩固课堂所学的基础知识，教会他们认真做事的能力，锻炼组织力和协调的能力。 | 1.持续推进第二课堂成绩单制度，依托社会实践、创新创业、社团发展、志愿服务、校园活动、社会工作等六大功能板块，以立德树人为中心，紧紧围绕学生第一课堂设计第二课堂活动，努力实现全程、全员、全方位育人，全面提升学生综合素养和个人能力。在深入调研和充分论证的基础上，将第二课堂成绩单制度纳入学生第一课堂教育教学体系，并赋予相应学分，从而发挥第二课堂成绩单在人才培养和实践育人体系中的积极作用。 2.持续推进第一课堂的教学成果，充分利用学生各类竞赛平台、创新创业平台和志愿实践平台等，围绕学生专业素养和综合素质提升分层次、系统化设计第二课堂活动，积极营造健康向上的校园文化氛围。 | 校团委 | 教务处 学生处 各教学单位 | 2019年6月 |
| （五）学生发展 | 33.还没有建立起毕业生跟踪调查机制。（虽然有毕业生跟踪调查，但是很少，才二三百，系统性差。最后的调查学校无法通过毕业生跟踪调查了解人才培养质量，促进专业调整和教学改革，特别是在将要开展的师范认证和其他专业中，这将是一个非常重要的组织材料。） | 参加首批师范专业认证的专业于今年年底开展毕业生跟踪调查，其他专业依次开展。 | 合作发展处 | 招生就业指导处 教务处 | 2018年12月 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （五）学生发展 | 34.学风建设仍须加强。（虽然学校在健全诚信教育体系方面做了大量的工作，但学校还没有有效措施加强学风建设，形成充分调控学生自主学习机制环境和氛围。学生上课睡觉、看手机现象普遍存在。） | 1.出台《沈阳师范大学关于进一步加强优良学风建设的实施意见》，加强顶层设计，以形成调控学生自主学习机制环境和氛围为重点，通过有效举措的实施切实加强学风建设。 2.开展校院领导、专业教师、辅导员和学生共同参与的“学风建设大家说”、“学风讲坛”等学风建设主题教育系列活动，以多部门联动、全方位参与的方式凝聚起学风建设的合力。 3.依托学院教学管理与学生管理体系，建立每月一次学生层面与教师层面教学培养环节双向反馈机制，从教师和学生两个层面反馈教学运行状况，了解师生教学期待及诉求，顺畅师生沟通渠道，辨识教学客观状态，完善培养细节，改进管理制度。 4.明确教师是课堂学风建设的第一责任人，要教好、管好、示范好。加大专业教师队伍的培训、监督与指导力度，严格课堂管理，提升教学水平，提高课堂教学对学生的吸引力和感染力。 5.选育学风典型，开展“学风建设先进集体”、“学风建设精品活动”、“学风建设好社团”、“学风建设好寝室”等荣誉称号的评比活动，发挥示范作用。 | 学生处 | 教务处 校团委 各教学单位 | 长期 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （五）学生发展 | 35.学生的外语水平不高。四、六级通过率较低。 | 深入落实《关于进一步加强本科生公共课建设的若干意见》文件精神，进一步完善和丰富“多语种、多类型、多层次”的大学外语卓越班、雅思托福班、艺体类专业外语班、普通类学生外语班等分类教学模式，全面提高学生外语水平。 | 教务处 | 大学外语教学部及各教学单位 | 长期 |
|  | 36.在推进辅修制，双学位制、国内高校之间学分互制等增加学生在校获得感方面，还没有实质性开展工作。 | 根据“新时代高教40条”提出的“推进辅修专业制度改革，探索将辅修专业制度纳入国家学籍学历管理体系，允许学生自主选择辅修专业”的相关文件精神，修订和完善《沈阳师范大学双学士学位、辅修专业管理办法》，不断扩大学生学习自主权、选择权，鼓励学生跨学科、跨专业学习。 | 教务处 | 各教学单位 | 2019年12月 |
|  | 37.体质测试达标率78.31%低于国家要求。 | 加强学生体质健康知识宣传，完善学生体质健康测试制度，加强对学生的传达，组织与管理；进一步加强阳光体育活动组织管理。 | 体育科学学院 | 各教学单位 | 长期 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （六）质量保障 | 38.学校没有独立设置的教学质量监督机构。（教学质量评估中心挂靠教务处，没有实现教学过程管理和质量监控评价完全分离，对各教学环节的质量监控职责分属于各主管科室，校级质量监督专职人员缺失，并没有实现独立对教学工作形成监督与评估职能，现有质量保障体系中的参与部门与人员既是教学管理者又是质量管理者，承担了教练员与裁判员的双重角色，不利于监控的有效开展。院级教学督导队伍不健全，任职条件、工作职责不明确，存在领导听课、同行评价与教学督导相混淆的现象，监督和指导的作用发挥不够。未见第三方参与教学质量评价。） | 1.结合学校深化机构改革和机关换届聘任，加强教学质量评估与监控，增补专职工作人员和相应机构。 2.结合基层单位换届聘任，加强教学单位领导班子建设，加强教学督导队伍建设。 3.建立第三方参与教学质量评价机制，引进其他高校或社会力量参与教学质量评价。 | 组织部 | 教务处 | 2019年6月 |
|  | 39.教学质量监控不到位。（教学质量标准不完整、不具体，应加强教学质量保障体系建设，强化教学全过程的监控与管理，把教学过程每一个环节的质量监督落到实处；教学管理制度仍需完善，教学管理相对薄弱；学校部分教学管理机构设置重叠，职责边界不清。） | 1.落实《沈阳师范大学关于进一步加强本科教学质量保障体系的实施意见》，适时开展培养目标和培养效果的课程达成度评价。 2.加强教学质量评估与监控，完善教学管理制度，增补专职工作人员和相应机构，明确相应职责。 | 教务处 | 各教学单位 | 长期 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （六）质量保障 | 40.对主要教育教学环节的质量监控不到位。（主要表现：①培养方案制定、修订的论证和审定程序不完善，导致部分专业在落实学校人才培养总目标、学分和学时设置等方面存在较大差异。②课程教学大纲内容的规范性有待提高，课程总学时、学分、实践环节的写法，以及学时和学分的对应标准不统一。③各主要教学环节的质量标准不健全，专项检查的效果不突出。④部分试卷命题质量不高，平时成绩和形成性评价的成绩评定随意性大，有的通识选修课结课考查的论文只有五六百字，不能称其为论文，也达不到教师提供的评分依据，但得分很高。⑤毕业设计（论文）、实习等实践环节的完成时间不统一，管理文档质量不高。在毕业论文方面，发现的问题有：教师没有按时和按要求制定任务书，很多论文的任务书在“主要内容和基本要求”中出现“研究了”、“结果表明”、“我们”等文字；任务书中“完成时间”与“工作内容及时间安排”的日期不统一；英文摘要语句不通顺；学术表达不规范等。⑥实习报告主要以周记形式记录实习内容，涉及专业知识的内容很少。） | 落实《沈阳师范大学关于进一步加强本科教学质量保障体系的实施意见》，实施精细化教学管理制度建设工程，提高内涵从严教学、订立规矩从严管理、提高质量严把出口。 1.调整培养方案修订周期，完善论证和审定程序。 2.统一组织，共同讨论，修订课程教学大纲。 3.进一步完善各主要教学环节的质量标准，提高专项检查的效果。 4.进一步规范试卷命题、平时成绩和形成性评价的成绩评定。 5.进一步规范毕业设计（论文）、实习等实践环节。 | 教务处 | 各教学单位 | 长期 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （六）质量保障 | 41.教学规范仍存在问题。（①一些教学材料没有相关人员签字、无检查确认，无公章。②教学大纲格式不统一，课程大纲中有比例关系，但没有给出评价标准和依据。③平时成绩管理不规范，有的教师在学生成绩的评定中，平时成绩的评定过于宽松，没有比例关系。④形成评价课程总量不足，大多数课程依然采用终结性评价方式。⑤考试格式不统一，内容过于标准化，不同专业的试卷几乎都是填空题、选择题、简答题、论述题等。卷面主体部分是背诵的客观题，最后是一道主观发挥的题目，而最后的主观发挥题目学生得分相差不多，这就出现了“背多分”现象，一些试卷分析无教学院长签字。） | 深入落实《沈阳师范大学考试工作暂行规定》和《关于进一步加强本科教学质量保障体系的实施意见》，严教严管严出，整顿教学秩序，实施精细化教学管理制度建设工程，注重加强和监控学生平时学习，通过过程性考核充分调动教师教学和学生学习的主动性和积极性，强化教与学的质量意识，出台《沈阳师范大学学生学业成绩评定管理办法》。 | 教务处 | 各教学单位 | 2018年12月 |
|  | 42.外部教学质量评价和监督机制没有建立。缺乏用人单位、校友等对教育教学质量的信息反馈。 | 1.引入第三方评价机制。 2.发挥校友、家长、毕业生、用人单位对学校教学质量信息反馈的作用。 | 教务处 | 各教学单位 | 长期 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （六）质量保障 | 43.专业认证工作亟待推进。 | 做好师范专业认证准备工作，加强培训，分批开展。 | 教务处 | 教师教育处 | 2018年启动 |
|  | 44.教学质量监督体系的闭环建设与教学质量的持续改进机制还没有真正形成。（校院两级保障体系特别是院级层面功能尚未有效发挥，评教信息可用价值低，学生评教优良过高，偏为正态，95分以上的占比100%，部分教职员工全员质量责任意识尚未牢固树立。） | 落实《沈阳师范大学关于进一步加强本科教学质量保障体系的实施意见》。 1.增加评教结果的区分度，优化学生评教办法。 2.加大教学质量监控结果的宣传力度和使用力度。 | 教务处 | 各教学单位 | 长期 |
| （七）其他 | 45.学校现有教学单位42个，数量偏多。 | 结合学校机构改革和基层单位领导班子换届聘任，研究论证整合相关教学单位，促进师资和资源集中优化配置。 | 组织部 | —— | 2019年1月 |
|  | 46.在人才培养过程中如何协调和处理师范生培养的专业性（长远发展）和职业技能（上手快）之间，在协调总的人才培养工作和具体某个板块的课程和工作之间，产生的问题和解决的问题相比，孰轻孰重，值得反思、整合。 | 1.实施卓越教师培养工程，精心打造教师教育类课程群、成立教师职业技能实训中心、培养教师教育专业拔尖人才。 2.遵循理论、实践；再理论、再实践的师范生培养思路，协调专业性与职业技能之间的关系。 | 教师教育处 | 教务处 教师专业发展学院及相关教学单位 | 长期 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （七）其他 | 47.教育实习和毕业论文存在问题。（教育实习方面从师范生教育实习手册看，不管是成绩优秀还是及格，在教研活动和教育调研报告等方面，距离学校要求有很大差距，实际上就是没做，也不知道写的什么，感觉学生不太清楚具体的应该做什么。师范专业的毕业论文一部分是教学活动设计，内容就是教师一节教学课程的设计，而且采用的参考资料基本是模仿式，对学生的综合能力的培养，发现问题、解决问题能力的培养比较弱。） | 落实《沈阳师范大学关于进一步加强本科教学质量保障体系的实施意见》，加强教育实习和毕业论文的管理、核查、验收；保证毕业论文的质量规格。 | 教师教育处 | 教务处 教师专业发展学院及相关教学单位 | 2018年12月 |
| 整改事项 | 整改内容 | 整改措施 | 牵头 部门 | 协同 部门 | 完成 时限 |
| （七）其他 | 48.教师和专业培养存在问题。（目前学校理科类师范专业，专业培养和学生管理在学院。教师教育培养在教师专业发展学院，教育信息技术又在新闻与传播学院，但是随着基础教育的发展，师范和专业的融合，国家对教育信息化的重视，学生的就业面向初中小学的趋势，对实践创新能力的要求，需要通过课外拓展来提升等，目前相关学院都无法独立的适应这种变化。教师专业发展学院，使用传统的教师教育实践逻辑；专业所在学院没有教师教育的老师；学生座谈反映信息技术课中部分实践是看录像，这些问题都很大。） | 1.系统梳理教师教育的相关课程（内容），加强教师教育队伍建设，确保教师教育质量。 2.加强实训课程建设，把师范生的教师教育实训课程落到实处。 3.加强师范生信息技术能力训练。 | 教师教育处 | 教务处 教师专业发展学院及相关教学单位 | 长期 |
|  | 49.学校2018师范专业本科人才培养方案已经基本按照国家认证要求设计和制定，但进校后看到的部分配套课程大纲与原来的变化不大，未能符合国家师范认证的要求和OBE理念。 | 按照师范专业认证标准，优化课程体系，重构教学内容，继续修订课程教学大纲。 | 教师教育处 | 教务处 教师专业发展学院及相关教学单位 | 2018年12月 |